## Project schedule
| PárvuloConnect | [12 empty] | 2024-08-26
| © 2024 PárvuloConnect. Todos los derechos reservados |  |  |  |  | Semana: | [7 empty] | 1
Integrante 1: Fabián Espinoza / Integrante 2: Bastián Lagos / Integrante 3: Brandon Vidal
[6 empty] | 2024-08-26 | [6 empty] | 2024-09-02 | [6 empty] | 2024-09-09 | [6 empty] | 2024-09-16 | [6 empty] | 2024-09-23 | [6 empty] | 2024-09-30 | [6 empty] | 2024-10-07 | [6 empty] | 2024-10-14 | [6 empty] | 2024-10-21 | [6 empty] | 2024-10-28 | [6 empty] | 2024-11-04 | [6 empty] | 2024-11-11 | [6 empty] | 2024-11-18 | [6 empty] | 2024-11-25 | [6 empty] | 2024-12-02
| TAREAS | ASIGNADOS | INICIO | FIN | time axis 2024-08-26 to 2024-12-08
 | time axis 2024-08-26 to 2024-12-08
Do not delete this row. This row is hidden to preserve a formula that is used to highlight the current day within the project schedule.
Iniciación
| Investigación y Recolección de Requisitos | Todo el equipo | 2024-08-26 | 2024-09-01 | 7 | bar: 2024-08-26 to 2024-09-01
Desarrollo y diseño
| Diseño de la Base de Datos | Integrante 1 | 2024-09-02 | 2024-09-08 | 7 | bar: 2024-09-02 to 2024-09-08
| Diseño de la Interfaz de Usuario (UI) | Integrante 2 | 2024-09-09 | 2024-09-22 | 14 | bar: 2024-09-09 to 2024-09-22
| Configuración del Entorno de Desarrollo | Integrante 3 | 2024-09-09 | 2024-09-15 | 7 | bar: 2024-09-09 to 2024-09-15
| Desarrollo de la Base de Datos | Integrante 1 | 2024-09-23 | 2024-10-06 | 14 | bar: 2024-09-23 to 2024-10-06
| Desarrollo del Backend | Integrante 3 | 2024-09-23 | 2024-10-06 | 14 | bar: 2024-09-23 to 2024-10-06
| Desarrollo del Frontend | Integrante 2 | 2024-10-07 | 2024-10-20 | 14 | bar: 2024-10-07 to 2024-10-20
| Integración de Backend y Frontend | Integrante 3 | 2024-10-07 | 2024-10-20 | 14 | bar: 2024-10-07 to 2024-10-20
| Desarrollo de Funcionalidades Específicas | Todo el equipo | 2024-10-21 | 2024-11-03 | 14 | bar: 2024-10-21 to 2024-11-03
Pruebas y revision
| Pruebas Iniciales | Todo el equipo | 2024-10-21 | 2024-11-03 | 14 | bar: 2024-10-21 to 2024-11-03
| Revisión y Ajustes de la Base de Datos | Integrante 1 | 2024-11-04 | 2024-11-10 | 7 | bar: 2024-11-04 to 2024-11-10
| Optimización del Frontend y Backend | Integrante 2 y 3 | 2024-11-04 | 2024-11-10 | 7 | bar: 2024-11-04 to 2024-11-10
Cierre del proyecto
| Pruebas de Usuario y Feedback | Todo el equipo | 2024-11-18 | 2024-12-01 | 14 | bar: 2024-11-18 to 2024-12-01
| Corrección de Errores y Ajustes Finales | Todo el equipo | 2024-11-18 | 2024-12-01 | 14 | bar: 2024-11-18 to 2024-12-01
| Despliegue y Documentación | Todo el equipo | 2024-12-02 | 2024-12-08 | 7 | bar: 2024-12-02 to 2024-12-08