## Registro Defectos
REGISTRO DE DEFECTOS
Nombre Proyecto |  |  |  | PárvuloConnect
Jefe proyecto |  |  |  | Brandon Vidal
Analista Testing |  |  |  | Fabián Espinoza
Desarrollador |  |  |  | Bastián Lagos
ID | ID Caso Prueba | Nº Ciclo | Fecha | Módulo | Descripción Detallada | Tipo | Severidad | Estado | Observación de equipo de desarrollo
RD1 | PCDef001 | 1 | 2024-10-17 | Registro de Usuarios | Formulario de registro cuando hay una falla no da error detallado | Sistema | Grave | Reportado
RD2 | PCDef002 | 1 | 2024-10-18 | Perfiles | Manejo de roles no controlado | Sistema | Critico | Corregido | Se implementó lógica que arroja error 403 cuando el usuario no tiene el permiso necesario
RD3 | PCDef003 | 1 | 2024-10-19 | Diseño Web | Algunas imágenes de fondo no calzan bien | Interfaz | Observación | Abierto
RD4 | PCDef004 | 1 | 2024-10-20 | Transversal | Se confunden errores 403 y 500 en el sistema | Sistema | Observación | Corregido
RD5 | PCDef005 | 1 | 2024-10-21 | Transversal / Diseño Web | Estáticos no se cargan bien cuando no se está en producción | Sistema | Critico | Corregido

## Severidad-Tipo-Estado
Severidad | Tipo
Critico | Documentación
Grave | Sintaxis
Medio | Interfaz
Leve | Ambiente
Observación | Datos
Mejora | Sistema
Funcionalidad
Estado
Reportado
Abierto
Asignado
Corregido
Rechazado
Diferido
Reabierto
Cerrado