## Sheet1
ID del Impedimento | Descripción del Impedimento | Responsable | Impacto en el Proyecto | Fecha de Reporte | Estado | Acciones Tomadas | Fecha de Resolución
1 | Falla en el modelo de la base de datos | Fabian Espinoza | Si no se arregla el modelo lo más cercano a la fecha posible, habrán problemas en implementar nuevas soluciones | 2024-10-12 | Pendiente | Revisar el modelo y realizar correcciones junto con la base de datos | -
2 | Falta de conocimiento sobre nuevos objetivos | Brandon Vidal | El no tener el conocimiento suficiente, ya que fue necesario buscar información por fuera | 2024-10-13 | Pendiente | Juntarnos con personas que supieran de lo que estábamos realizando y hacer un trabajo en conjunto | -
3 | Falta de reuniones para poder trabajar como equipo | Todos | El no poder concretar a tiempo por temas personales, trabajo, entre otros problemas | 2024-10-14 | Resuelto | Se concreta que si no se pueden juntar en el plazo acordado, vayan avanzando cuanto se pueda en lo que falta | 2024-09-25
4 | Ausencia de algunos documentos vitales de negocios | Bastian Lagos | Retraso en realizar la documentación correspondiente, lo que generó atrasos en los plazos acordados | 2024-10-15 | Resuelto | Buscar informacion y documentos en la web, para poder realizar los documentos pedidos | 2024-10-16
5 | Falta de documentación vital del software a ocupar | Fabian Espinoza | Al no tener suficiente documentación oficial, nos vemos en la desesperación de preguntar a pares o por otros medios en internet | 2024-10-16 | Resuelto | Buscar más información sobre lo que estamos haciendo, en páginas oficiales como también otros métodos | 2024-10-17