## Datos y Filtros de Categorizac
|  | Transversal | Parvularia | Compartir | Jefe de Proyecto
|  | Registro de Asistencia | Apoderado | Mejorar | Gerente TI
|  | Registro de Actividades | Proyecto | Explotar | Analista QA
Valor UF (a día 11/10/2024): | 37946.95 | Portal de Apoderado | TI | Aceptar | Desarrollador Web
|  | Portal de Parvularia | Varias | Transferir | Apoderado
| 3794695 | Histórico de Reportes |  | Mitigar | Varias
|  | Planificación de Actividades |  | Evitar
Varias
DIvisión de Proyecto | Registro de Asistencia

## Análisis Cuantitativo
ID Riesgo | Sección | Descripción del Riesgo | Categoría | Estrategia | Responsables |  |  | Repeticiones Estimadas | Probabilidad Estimada | Impacto (CLP) | Valor Esperado | Evaluación Probabilidad | Evaluación Impacto | Evaluación Valor Esperado | Distribución de Poisson
R1 | Transversal | Eliminación de Base de Datos | Proyecto | Mitigar | Gerente TI |  |  | 1 | 10% | 150000 | 15000 | 22.12% | 150000 | 33179.8825 | 0.7788
R2 | Transversal | Inestabilidad o Inexistente Conexión a Internet | Varias | Transferir | Varias |  |  | 70 | 100% | 50000 | 50000 | 100% | 3500000 | 3499999.912 | 2.511e-08
R3 | Transversal | Acceso no Autorizado a Perfiles | TI | Evitar | Gerente TI |  |  | 20 | 100% | 0 | 0 | 99.33% | 0 | 0 | 0.0067379
R4 | Transversal | Caída del Sistema | TI | Evitar | Gerente TI |  |  | 10 | 100% | 0 | 0 | 91.79% | 0 | 0 | 0.082085
R5 | Portal de Parvularia | Archivos no se suben bien a la página | Proyecto | Evitar | Desarrollador Web |  |  | 100 | 100% | 100000 | 100000 | 100% | 10000000 | 10000000 | 0
R6 | Portal de Apoderado | Archivos no se pueden descargar desde la página | Proyecto | Evitar | Desarrollador Web |  |  | 50 | 100% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 3.7267e-06
R7 | Transversal | Interrupción en Procesos por Mantenimiento del Sistema | TI | Aceptar | Desarrollador Web |  |  | 15 | 100% | 500000 | 500000 | 97.65% | 7500000 | 7323616.906 | 0.023518
R8 | Registro de Asistencia | Fallo en el Proceso de Asistencia | Parvularia | Evitar | Desarrollador Web |  |  | 20 | 100% | 0 | 0 | 99.33% | 0 | 0 | 0.0067379
R9 | Portal de Apoderado | Apoderados no pueden visualizar a su hijo en su correspondiente perfil | Apoderado | Evitar | Desarrollador Web |  |  | 10 | 100% | 0 | 0 | 91.79% | 0 | 0 | 0.082085
R10 | Transversal | Corrupción de Base de Datos | Proyecto | Evitar | Desarrollador Web |  |  | 2 | 20% | 2000000 | 400000 | 39.35% | 4000000 | 1573877.361 | 0.60653
R11 | Transversal | Uso de Dependencias Inseguras o Incorrectas | TI | Evitar | Gerente TI |  |  | 10 | 100% | 300000 | 300000 | 91.79% | 3000000 | 2753745.004 | 0.082085
R12 | Transversal | Vulneración a Base de Datos | Proyecto | Evitar | Desarrollador Web |  |  | 5 | 50% | 1500000 | 750000 | 71.35% | 7500000 | 5351214.024 | 0.2865
R13 | Transversal | Error de manejo de Variables en Front-End | TI | Evitar | Desarrollador Web |  |  | 10 | 100% | 1000000 | 1000000 | 91.79% | 10000000 | 9179150.014 | 0.082085
R14 | Transversal | Almacenamiento de Datos no Cifrado | Proyecto | Evitar | Desarrollador Web |  |  | 1 | 10% | 800000 | 80000 | 22.12% | 800000 | 176959.3735 | 0.7788
R15 | Transversal | Mala Configuración de Permisos | TI | Evitar | Gerente TI |  |  | 2 | 20% | 100000 | 20000 | 39.35% | 200000 | 78693.8681 | 0.60653
R16 | Transversal | Falta de Escalabilidad de Base de Datos | TI | Evitar | Desarrollador Web |  |  | 2 | 20% | 300000 | 60000 | 39.35% | 600000 | 236081.6042 | 0.60653
R17 | Transversal | Fallo en Configuración de Seguridad | TI | Evitar | Desarrollador Web |  |  | 10 | 100% | 250000 | 250000 | 91.79% | 2500000 | 2294787.503 | 0.082085
R18 | Transversal | Incompatibilidad con Dispositivos Móviles | TI | Mitigar | Varias |  |  | 1 | 10% | 200000 | 20000 | 22.12% | 200000 | 44239.8434 | 0.7788
R19 | Transversal | Poca disponibilidad del Personal | Varias | Aceptar | Gerente TI |  |  | 20 | 100% | 100000 | 100000 | 99.33% | 2000000 | 1986524.106 | 0.0067379
R20 | Transversal | Horario para trabajar no es el adecuado | Varias | Mejorar | Varias |  |  | 10 | 100% | 150000 | 150000 | 91.79% | 1500000 | 1376872.502 | 0.082085
R21 | Transversal | Mucho cambio en los requisitos | Varias | Evitar | Gerente TI |  |  | 5 | 50% | 350000 | 175000 | 71.35% | 1750000 | 1248616.605 | 0.2865
R22 | Transversal | Inexistente Backup de Datos | TI | Evitar | Gerente TI |  |  | 2 | 20% | 500000 | 100000 | 39.35% | 1000000 | 393469.3403 | 0.60653
R23 | Transversal | Mala configuración de servidores | TI | Mitigar | Gerente TI |  |  | 10 | 100% | 400000 | 400000 | 91.79% | 4000000 | 3671660.006 | 0.082085
R24 | Transversal | Mala configuración de equipo de prueba de proyecto | TI | Evitar | Gerente TI |  |  | 1 | 10% | 250000 | 25000 | 22.12% | 250000 | 55299.8042 | 0.7788
R25 | Transversal | Fallo de pruebas automatizadas | TI | Mejorar | Analista QA |  |  | 5 | 50% | 200000 | 100000 | 71.35% | 1000000 | 713495.2031 | 0.2865
R26 | Transversal | Fallo de pruebas de vulnerabilidad | TI | Mejorar | Analista QA |  |  | 5 | 50% | 500000 | 250000 | 71.35% | 2500000 | 1783738.008 | 0.2865
R27 | Transversal | Fallo de pruebas de carga y estrés | TI | Mejorar | Analista QA |  |  | 5 | 50% | 600000 | 300000 | 71.35% | 3000000 | 2140485.609 | 0.2865
R28 | Transversal | Inexperiencia de Stakeholders | Varias | Transferir | Jefe de Proyecto |  |  | 30 | 100% | 150000 | 150000 | 99.94% | 4500000 | 4497511.12 | 0.00055308
R29 | Transversal | Fallo en el sistema de registro | Varias | Evitar | Desarrollador Web |  |  | 10 | 100% | 350000 | 350000 | 91.79% | 3500000 | 3212702.505 | 0.082085
R30 | Transversal | Fallo en el sistema de inicio de sesión | Varias | Evitar | Desarrollador Web | Total | 452 | 10 | 100% | 400000 | 400000 | 91.79% | 4000000 | 3671660.006 | 0.082085

## Análisis Cualitativo
| Probabilidad |  |  | Riesgo | Probabilidad | Impacto | Puntuación Total | Prioridad | Niveles de Riesgos |  | COLOR
Impacto | Bajo (1) | Medio (2) | Alto (3) | R1 | 1 | 3 | 3 | Bajo | Riesgos Aceptable
Alto (3) | R3 - R4 - R6 - R8 - R9 |  | R2 - R5 - R7 - R10 | R2 | 3 | 3 | 9 | Alto | Riesgos Tolerables
Medio (2) |  |  |  | R3 | 3 | 1 | 3 | Bajo | Riesgos Altos
Bajo (1) |  |  | R1 | R4 | 3 | 1 | 3 | Bajo
|  |  |  | R5 | 3 | 3 | 9 | Alto
|  |  |  | R6 | 3 | 1 | 3 | Bajo
|  |  |  | R7 | 3 | 3 | 9 | Alto
|  |  |  | R8 | 3 | 1 | 3 | Bajo
|  |  |  | R9 | 3 | 1 | 3 | Bajo | Niveles de Probabilidad
|  |  |  | R10 | 3 | 3 | 9 | Alto | 1 | Bajo (0-35)
[9 empty] | 2 | Medio (36-75)
[9 empty] | 3 | Alto (76-100)
Niveles de Impacto
[9 empty] | 1 | Bajo ()
[9 empty] | 2 | Medio (24)
[9 empty] | 3 | Alto (50)

## Estadísticas
Categoría | Valor | Frecuencia (f) | Frecuencia Acumulada (F)
Parvularia | 1 | 3.333% | 3.333%
Apoderado | 1 | 3.333% | 6.667%
Proyecto | 6 | 20% | 26.67%
TI | 15 | 50% | 76.67%
Varias | 7 | 23.33% | 100%
TOTAL | 30
Sección | Valor
Transversal | 26
Registro de Asistencia | 1
Registro de Actividades | 0
Portal de Apoderado | 2
Portal de Parvularia | 1
Histórico de Reportes | 0
Planificación de Actividades | 0