## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
PB-R01-H01 | Como parvularia, necesito registrar la asistencia diaria de los niños para llevar un control actualizado de la asistencia de los niños para reportarlo a los padres y al sistema de gestión | Registrar asistencia | En proceso | 4 | 1 | Alta
PB-R02-H02 | Como padre, necesito consultar novedades diarias de mi hijo para estar al tanto de los progresos y eventos importantes que suceden en el jardín infantil | Consultar novedades | En proceso | 6 | 2 | Media
PB-R03-H03 | Como administrador, necesito gestionar cuentas de usuarios (parvularias y padres) para controlar quién puede acceder al sistema y qué permisos tiene | Gestionar cuentas | En proceso | 7 | 1 | Alta
PB-R04-H04 | Como parvularia, necesito planificar actividades semanales para organizar las actividades pedagógicas de la semana | Planificar actividades | En proceso | 5 | 2 | Media
PB-R05-H05 | Como padre, necesito subir fotos o videos de actividades realizadas en casa para compartir el progreso de mi hijo desde casa para que las parvularias puedan evaluar y hacer seguimiento | Subir fotos o videos | En proceso | 3 | 3 | Baja
PB-R06-H06 | Como parvularia, necesito registrar incidentes o accidentes que sucedan en el jardín infantil para informar a los padres y mantener un registro formal | Registrar incidentes | En proceso | 7 | 2 | Alta
PB-R07-H07 | Como padre, necesito recibir notificaciones sobre incidentes que involucren a mi hijo, para ser informado inmediatamente si ocurre algún incidente | Recibir notificaciones | En proceso | 5 | 3 | Media
PB-R08-H08 | Como administrador, necesito generar un reporte formal de un incidente grave, para que sea utilizado en caso de necesidad médica o legal | Generar reporte | En proceso | 8 | 3 | Alta
Dimension de esfuerzo categorizado Pequeño (1-3 puntos): Tareas simples y rápidas de implementar, como registrar asistencia y subir archivos multimedia, con poca complejidad técnica. Mediano (5 puntos): Tareas que implican cierta interacción con la base de datos o sistemas en tiempo real, pero que no son demasiado complejas. Grande (8 puntos): Tareas más complejas que requieren integraciones más profundas y sistemas robustos de validación, seguridad o generación de documentos.